|  |
| --- |
|             ЗАТВЕРДЖУЮ |
| Сільський голова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анатолій ПИСАРЕНКО |
|           (підпис)  (власне ім’я прізвище)                         МП  |
|   |
|                      \_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. |

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії

зі створення безбар’єрного простору в Україні

 на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** | **Термін реалізації** | **Відповідальний** | **Джерела фінансування** |
| Дата початку | Дата завершення |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність*** |
| 1.1. Провести збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення ( ЦНАП, заклади освіти, заклади культури, медичні заклади, транспортної інфраструктури, приміщень поштових відділень, аптек, магазинів, багатоквартирних будинків) | Проведення за участю Ради безбар’єрності аудиту та моніторингу ступеня безбар’єрності обєктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  | Оприлюднення результатів аудиту та моніторингу ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю | січень 2025 | лютий 2025 | Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету, відділ соціального захисту та охорони здоров’я виконавчого комітету, відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Іркліївської сільської ради  | Не потребує фінансування |
| 1.2. Забезпечити оприлюднення результатів виконання плану заходів реалізації національної стратегії зі створення безбар’єрного простору на території Іркліївської територальної громади на 2025-2026 роки | Оприлюднення на офіційному сайті Іркліївської сільської ради інформації про виконання кожного завершеного заходу | Обізнаність жителів громади щодо реалізації на території громади заходів по створенню безбар’єрного простору | січень 2025 | березень 2025 | Відділ економічного розвитку та інвестицій | Не потребує фінансування |
| 1.3. Пристосування головних входів громадського будинку для використання маломобільними групами населення та особами з інвалідністю | Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів для осіб з інвалідністю та кнопок виклику | Забезпечення безперешкодного доступу мало мобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю до приміщення ЦНАПу та медичних закладів громади | січень 2025 | лютий 2025 | Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету, відділ соціального захисту та охорони здоров’я виконавчого комітету | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| 1.4. Облаштування пандуса біля станції поліцейського офіцера громади | Проведення відповідних будівельних та ремонтних робіт.Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів для осіб з інвалідністю | Доступність мало- мобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до станції поліцейського. | грудень 2024 | січень 2025 |  | Бюджет Іркліївської сільської територіальної горомади |
| 1.5. Облаштування пандусів біля закладів культури громади та КЗ «Центр культури та дозвілля» | Огляд та обстеження закладів культури з метою створення безперешкодного доступу людей з інвалідністю до закладів дозвілля.Проведення відповідних будівельних та ремонтних робіт | Забезпечення фізичної доступності до закладів культури громади та КЗ «Центр культури та дозвілля» | січень 2025січень 2026 | грудень 2025грудень 2026 | Відділ культури, молоді та спорту виконавчого комітету Іркліївської сільської ради | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| 1.6. Забезпечення доступності будівель та приміщень закладів освіти для використання маломобільними групами населення та особами з інвалідністю | Проведення моніторингу доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населенняВжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення, а саме:Іркліївський ЗДО «Веселка» облаштування пандуса до освітнього закладу;Крутьківська гімназія- облаштування двох пандусів гумових та жовтої контрастної сигнальної стрічки;- встановлення поручня відкидного для людей з інвалідністю в санітарно-гігієнічне приміщення;Москаленківська гімназія- облаштування двох пандусів гумових та жовтої контрастної сигнальної стрічки;- встановлення поручня відкидного для людей з інвалідністю в санітарно-гігієнічне приміщення;Кліщинська гімназія -встановлення решітки на поріг вхідних дверей приміщення школи та поручнів;-облаштування території біля входу до школи двома лавочками для відпочинку -придбання металевої решітки для східців для внутрішнього входу в приміщення СДП; **Вереміївська гімназія**-встановлення проти- ковзкого покриття для пандусів та жовтої контрастної сигнальної стрічки;- улаштування універсальної кабіни туалету загального користування, поручнів, поворотних та відкидних сидінь, з аварійною сигналізацією та системою оповіщення;Мельниківський ліцей- будівництво пандуса на центральному вході;-облаштування попереджувальної тактильної смуги;**Комунальний заклад «Іркліївський ліцей» для закладу та філій:**встановлення попереджувальних тактильних смуг і кольорових маркувальників сходів; заміна дверних порогів на заокруглені; облаштування санітарно-гігієнічного приміщення; облаштування пандуса в укритті; **облаштування у спальних приміщеннях у дошкільному структурному підрозділі місць для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами; в окремих зонах** **встановлення ігрового обладнання на дитячому майданчику, яким можуть користуватися діти з особливими потребами;****Васютинська гімназія** **-реконструкція санітарно-гігієнічних приміщень** | Забезпечення безперешкодного доступу мало мобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю до приміщень закладів освіти | 20252025202620252026202520262026  20252026202520262026 | 2025 2025  202620252026202520262026 202520262025 20262026 | Відділ освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради, відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності виконавчого комітету Іркліївьскої сільської ради | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| 1.7. Забезпечення доступності будівель, приміщень старостатів для всіх груп населення в старостинських округах | Створення на території старостинських округів можливості отримання особами з інвалідністю всіх видів послуг, які надає громада | Подолання бар’єрності та отримання мешканцями віддалених населених пунктів всіх видів послуг, які надає громада | 2026 | 2026 | Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності виконавчого комітету | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** |
| 2.1. Проведення аналізу стану інформаційної безбар’єрності | Проведення опитування громадян щодо рівня доступності інформації | Розроблення плану заходів для покращення доступу мешканців громади до інформації | січень 2025 | березень 2025 | Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету | Не потребує фінансування. |
| 2.2. Забезпечення на сайті громади режиму для людей з вадами зору | Розроблення сайту з режимом для людей з вадами зору | Доступне отримання інформації для людей з вадами зору | січень 2025 | лютий 2026 | Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету | Не потребує фінансування. |
| 2.3. Забезпечення доступу до інформації по закладах освіти для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю | **Комунальний заклад «Іркліївський ліцей»** потребує **для закладу та філій:**встановлення плану-схеми будівлі з тактильним дублюванням інформації  | Доступне отримання інформації для людей з вадами зору | січень 2026 | березень2026 | Відділ освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| 2.4. Продовження проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | **Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії** «Україна без бар’єрів» | Покращення обізнаності громадян щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору | січень 2025 | грудень 2026 | Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету, відділ соціального захисту та охорони здоров’я виконавчого комітету | Не потребує фінансування. |
| ***Напрям 3. Освітня безбар’єрність*** |
| 3.3.Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах освіти | **Комунальний заклад «Іркліївський ліцей»** потребує **для закладу та філій:****обладнання окремих приміщень для організації інклюзивного навчання** **встановлення ігрового обладнання на дитячому майданчику, яким можуть користуватися діти з особливими потребами** | Завдяки інклюзивній освіті розкриваються можливості кожної особи | січень 2026 | грудень 2026 | Відділ освіти виконавчого комітету Ірклївської сільської ради | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| ***Напрям 4. Економічна безбар’єрність*** |
| 4.1. Проведення роз’яснювальної роботи з суб’єктами господарювання, які займаються роздрібною торгівлею на території громади, по питанню безбар’єрності та доступності в закладах торгівлі | Проведено роз’яснювальну роботу | Підвищено рівень інформаційної обізнаності | січень 2025 | березень 2025 |  | Не потребує фінансування |
| 4.2.Проведення інформаційних заходів щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | Надання інформаційної підтримки вразливим категоріям населення, які бажають розпочати власний бізнес | Підвищено рівень інформаційної обізнаності | січень 2025січень 2026 | грудень 2025грудень 2026 |  | Не потребує фінансування |
| ***Напрям 5. Суспільна (громадянська) безбар’єрність*** |
| 5.1.Вдосконалення роботи ветеранського простору в громаді | Облаштування приміщення  Розширення спектру послуг | Створений з метою максимального вивчення потреб ветеранів,  надання правової допомоги ветеранам/ветеранкам, членам їхніх сімей, надання базових послуг для ветеранів | січень 2025січень 2025 | червень2025грудень 2026 | Комунальний заклад «Іркліївьский центр надання соціальних послуг» | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| 5.2. Забезпечення вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України | Облаштування скверу Пам’яті в с. Іркліїв | Виготовлення робочого проєкту реконструкції території з кадастровим номером7125182800:01:000:0867 під сквер Пам’яті в с. Іркліїв | січень 2025 | грудень 2025 | Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету | Бюджет Іркліївської сільської територіальної горомади |
| ***Напрям 6. Цифрова безбар’єрність*** |
| 6.1.Забезпечення усіх суспільних груп можливістю доступу до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації | Провести аналіз щодо нинішнього стану можливостей доступу до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації всіх вразливих категорій населення | Підвищення рівня цифрових можливостей, ознайомлення мало мобільних груп населення та осіб з інвалідністю з новими можливостями та навчання через освітні матеріали  | січень 2025 | червень 2025 | Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |

Виконавець Л. Авраменко

0989297100