|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖУЮ |
| Сільський голова  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Анатолій ПИСАРЕНКО |
| (підпис)  (власне ім’я прізвище)              МП |
|  |
| \_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. |

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії

зі створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** | **Термін реалізації** | | **Відповідальний** | **Джерела фінансування** |
| Дата початку | Дата завершення |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність*** | | | | | | |
| 1.1. Провести збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення  ( ЦНАП, заклади освіти, заклади культури, медичні заклади, транспортної інфраструктури, приміщень поштових відділень, аптек, магазинів, багатоквартирних будинків) | Проведення за участю Ради безбар’єрності аудиту та моніторингу ступеня безбар’єрності обєктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Оприлюднення результатів аудиту та моніторингу ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю | січень 2025 | лютий 2025 | Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету, відділ соціального захисту та охорони здоров’я виконавчого комітету, відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Іркліївської сільської ради | Не потребує фінансування |
| 1.2. Забезпечити оприлюднення результатів виконання плану заходів реалізації національної стратегії зі створення безбар’єрного простору  на території Іркліївської територальної громади на 2025-2026 роки | Оприлюднення на офіційному сайті Іркліївської сільської ради інформації про виконання кожного завершеного заходу | Обізнаність жителів громади щодо реалізації на території громади заходів по створенню безбар’єрного простору | січень 2025 | березень 2025 | Відділ економічного розвитку та інвестицій | Не потребує фінансування |
| 1.3. Пристосування головних входів громадського будинку для використання маломобільними групами населення та особами з інвалідністю | Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів для осіб з інвалідністю та кнопок виклику | Забезпечення безперешкодного доступу мало мобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю до приміщення ЦНАПу та медичних закладів громади | січень 2025 | лютий 2025 | Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету, відділ соціального захисту та охорони здоров’я виконавчого комітету | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| 1.4. Облаштування пандуса біля станції поліцейського офіцера громади | Проведення відповідних будівельних та ремонтних робіт.  Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів для осіб з інвалідністю | Доступність мало- мобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до станції поліцейського. | грудень 2024 | січень 2025 |  | Бюджет Іркліївської сільської територіальної горомади |
| 1.5. Облаштування пандусів біля закладів культури громади та КЗ «Центр культури та дозвілля» | Огляд та обстеження закладів культури з метою створення безперешкодного доступу людей з інвалідністю до закладів дозвілля.  Проведення відповідних будівельних та ремонтних робіт | Забезпечення фізичної доступності до закладів культури громади та КЗ «Центр культури та дозвілля» | січень 2025  січень 2026 | грудень 2025  грудень 2026 | Відділ культури, молоді та спорту виконавчого комітету Іркліївської сільської ради | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| 1.6. Забезпечення доступності будівель та приміщень закладів освіти для використання маломобільними групами населення та особами з інвалідністю | Проведення моніторингу доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення  Вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення, а саме:  Іркліївський ЗДО «Веселка» облаштування пандуса до освітнього закладу;  Крутьківська гімназія  - облаштування двох пандусів гумових та жовтої контрастної сигнальної стрічки;  - встановлення поручня відкидного для людей з інвалідністю в санітарно-гігієнічне приміщення;  Москаленківська гімназія  - облаштування двох пандусів гумових та жовтої контрастної сигнальної стрічки;  - встановлення поручня відкидного для людей з інвалідністю в санітарно-гігієнічне приміщення;  Кліщинська гімназія -встановлення решітки на поріг вхідних дверей приміщення школи та поручнів;  -облаштування території біля входу до школи двома лавочками для відпочинку  -придбання металевої решітки для східців для внутрішнього входу в приміщення СДП;  **Вереміївська гімназія**  -встановлення проти- ковзкого покриття для пандусів та жовтої контрастної сигнальної стрічки;  - улаштування універсальної кабіни туалету загального користування, поручнів, поворотних та відкидних сидінь, з аварійною сигналізацією та системою оповіщення;  Мельниківський ліцей  - будівництво пандуса на центральному вході;  -облаштування попереджувальної тактильної смуги;  **Комунальний заклад «Іркліївський ліцей» для закладу та філій:**  встановлення попереджувальних тактильних смуг і кольорових маркувальників сходів;  заміна дверних порогів на заокруглені;  облаштування санітарно-гігієнічного приміщення;  облаштування пандуса в укритті;  **облаштування у спальних приміщеннях у дошкільному структурному підрозділі місць для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами; в окремих зонах**  **встановлення ігрового обладнання на дитячому майданчику, яким можуть користуватися діти з особливими потребами;**  **Васютинська гімназія**  **-реконструкція санітарно-гігієнічних приміщень** | Забезпечення безперешкодного доступу мало мобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю до приміщень закладів освіти | 2025  2025  2026  2025  2026  2025  2026  2026    2025  2026  2025  2026  2026 | 2025  2025    2026  2025  2026  2025  2026  2026  2025  2026  2025    2026  2026 | Відділ освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради, відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності виконавчого комітету Іркліївьскої сільської ради | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| 1.7. Забезпечення доступності будівель, приміщень старостатів для всіх груп населення в старостинських округах | Створення на території старостинських округів можливості отримання особами з інвалідністю всіх видів послуг, які надає громада | Подолання бар’єрності та отримання мешканцями віддалених населених пунктів всіх видів послуг, які надає громада | 2026 | 2026 | Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності виконавчого комітету | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** | | | | | | |
| 2.1. Проведення аналізу стану інформаційної безбар’єрності | Проведення опитування громадян щодо рівня доступності інформації | Розроблення плану заходів для покращення доступу мешканців громади до інформації | січень 2025 | березень 2025 | Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету | Не потребує фінансування. |
| 2.2. Забезпечення на сайті громади режиму для людей з вадами зору | Розроблення сайту з режимом для людей з вадами зору | Доступне отримання інформації для людей з вадами зору | січень 2025 | лютий 2026 | Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету | Не потребує фінансування. |
| 2.3. Забезпечення доступу до інформації по закладах освіти для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю | **Комунальний заклад «Іркліївський ліцей»** потребує **для закладу та філій:**  встановлення плану-схеми будівлі з тактильним дублюванням інформації | Доступне отримання інформації для людей з вадами зору | січень 2026 | березень  2026 | Відділ освіти виконавчого комітету Іркліївської сільської ради | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| 2.4. Продовження проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | **Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії** «Україна без бар’єрів» | Покращення обізнаності громадян щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору | січень 2025 | грудень 2026 | Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету, відділ соціального захисту та охорони здоров’я виконавчого комітету | Не потребує фінансування. |
| ***Напрям 3. Освітня безбар’єрність*** | | | | | | |
| 3.3.Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах освіти | **Комунальний заклад «Іркліївський ліцей»** потребує **для закладу та філій:**  **обладнання окремих приміщень для організації інклюзивного навчання**  **встановлення ігрового обладнання на дитячому майданчику, яким можуть користуватися діти з особливими потребами** | Завдяки інклюзивній освіті розкриваються можливості кожної особи | січень 2026 | грудень 2026 | Відділ освіти виконавчого комітету Ірклївської сільської ради | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| ***Напрям 4. Економічна безбар’єрність*** | | | | | | |
| 4.1. Проведення роз’яснювальної роботи з суб’єктами господарювання, які займаються роздрібною торгівлею на території громади, по питанню безбар’єрності та доступності в закладах торгівлі | Проведено роз’яснювальну роботу | Підвищено рівень інформаційної обізнаності | січень  2025 | березень 2025 |  | Не потребує фінансування |
| 4.2.Проведення інформаційних заходів щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | Надання інформаційної підтримки вразливим категоріям населення, які бажають розпочати власний бізнес | Підвищено рівень інформаційної обізнаності | січень  2025  січень  2026 | грудень 2025  грудень 2026 |  | Не потребує фінансування |
| ***Напрям 5. Суспільна (громадянська) безбар’єрність*** | | | | | | |
| 5.1.Вдосконалення роботи ветеранського простору в громаді | Облаштування приміщення  Розширення спектру послуг | Створений з метою максимального вивчення потреб ветеранів,  надання правової допомоги ветеранам/ветеранкам, членам їхніх сімей, надання базових послуг для ветеранів | січень 2025  січень 2025 | червень  2025  грудень 2026 | Комунальний заклад «Іркліївьский центр надання соціальних послуг» | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |
| 5.2. Забезпечення вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України | Облаштування скверу Пам’яті в с. Іркліїв | Виготовлення робочого проєкту реконструкції території з кадастровим номером  7125182800:01:000:0867  під сквер Пам’яті в с. Іркліїв | січень 2025 | грудень 2025 | Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету | Бюджет Іркліївської сільської територіальної горомади |
| ***Напрям 6. Цифрова безбар’єрність*** | | | | | | |
| 6.1.Забезпечення усіх суспільних груп можливістю доступу до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації | Провести аналіз щодо нинішнього стану можливостей доступу до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації всіх вразливих категорій населення | Підвищення рівня цифрових можливостей, ознайомлення мало мобільних груп населення та осіб з інвалідністю з новими можливостями та навчання через освітні матеріали | січень 2025 | червень 2025 | Відділ економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету | Бюджет Іркліївської сільської територіальної громади |

Виконавець Л. Авраменко

0989297100