**Звіт Іркліївської територіальної громади**

щодо виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії

 із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

(станом на 01.07.2025 р.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Захід | Строк виконання | Стан («виконується»/ «виконано») | Отриманий продукт (заповнюється у разі, якщо захід у стані «виконано») | Посилання на публікацію | Дата і номер погодження в системі моніторингуProject *(заповнюється після запуску системи)* |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність*** |
| 1.1 Провести збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Проведено за участю Ради безбар’єрності аудит та моніторинг ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | січень 2025 лютий 2025 | виконано |  |  |  |
| 1.3 Пристосувати головні входи громадського будинку для використання маломобільними групами населення та особами з інвалідністю | Встановленоінформаційні знаки про наявність та розташування входів для осіб з інвалідністю. Нанесено контрастне маркування відповідним кольором першої та останньої сходинки | січень 2025 лютий 2025 | виконано |  |  |  |
| 1.4 Облаштувати пандус біля станції поліцейського офіцера громади | Проведено відповідні будівельні та ремонтні роботи по облаштуванню пандуса біля станції поліцейського офіцера громади. Встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів для осіб з інвалідністю | грудень 2024січень 2025 | виконано |  |  |  |
| 1.6 Забезпечити доступність будівель та приміщень закладів освіти для використання маломобільними групами населення та особами з інвалідністю | Проведення моніторингу доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення;-в Жовнинській початковій школі нанесено контрастне маркування відповідним кольором першої та останньої сходинки;-в Мельниківському ліцеї нанесено контрастне маркування відповідним кольором першої та останньої сходинки;-в Кліщинській гімназії ім.. М.П.Старицького встановлено решітки на поріг вхідних дверей приміщення школи для створення пологого нахилу та поручні у внутрішньому туалеті, облаштовано територію біля входу до школи двома лавочками для відпочинку;-в КЗ «Іркліївський ліцей» розпочато ремонт та обладнання окремого приміщення для організації інклюзивного навчання (ресурсна кімната) | січень 2025грудень 2026 | виконуєтьсявиконановиконановиконановиконується |  |  |  |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** |
| 2.1 Провести аналіз стану інформаційної безбар’єрності | Проведено опитування громадян щодо рівнів доступності інформації | січень 2025березень 2025 | виконано |  |  |  |
| 2.2 Забезпечити на сайті громади режиму для людей з вадами зору | Розроблено сайт з режимом для людей з вадами зору | січень 2025лютий 2026 | виконано |  |  |  |
| 2.4. Продовжувати проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | січень 2025грудень 2026 | виконується |  |  |  |
| ***Напрям 4. Економічна безбар’єрність*** |
| 4.1 Провести роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, які займаються роздрібною торгівлею на території громади, по питанню безбар’єрності та доступності в закладах торгівлі | Проведено роз’яснювальну роботу | січень 2025березень 2025 | виконано |  |  |  |
| ***Напрям 5. Суспільна (громадянська) безбар’єрність*** |
| 5.1 Вдосконалити роботу ветеранського простору в громаді | Облаштовано приміщення, закуплено меблі, техніку, спортивний інвентар, облаштовано дитячу кімнату. Працює психолог та фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Проводяться індивідуальні та групові зустрічі | січень 2025червень 2025 | виконано |  |  |  |
| ***Напрям 6. Цифрова безбар’єрність*** |
| 6.1 Забезпечити усі суспільні групи населення можливістю доступу до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації | Проведено аналіз щодо нинішнього стану можливостей доступу до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації всіх вразливих категорій населення. Публічна інформація оприлюднюється на сайті громади | січень 2025червень 2025 | виконано |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Вик. Л.Авраменко 0989297100